## Sheet1
項次(不可修改，若要新增資料則留空白) | 詢問日期 | 地區 | 議員姓名 | 詢問事項 | 辦理情形 | 承辦單位(若角色是一般使用者或資料維護者，科室預設自己的科室) | 承辦人員 | 狀態
753F56DA-9317-45C6-B199-4BC90BC1991939 | 2019/05/21 | 土城區、板橋區 | 林銘仁、周勝考、劉美芳、王淑慧、何博文、葉元之、黃俊哲、林國春 | 湳仔溝現有水質加速改善 ? | "簡:改善分三階段：第一階段（96至103年）環境營造，經費14億元、第二階段（104至112年）推動水污染削減加速污水用戶接管，截至108年4月接管率（板橋66.69％，土城51.56％）經費58億元、第三階段（106至109年）渠底改善增設子溝、抽水機組，經費約2.5億元，預計109年3月完成。詳:一、第一階段環境營造(96至103年)：包含三座跨河橋梁等防洪工程及興建護岸景觀之綠美化與自行車道工程(經費來源：特二號計畫道路補助約8.5億元)；另設置污水截流(設計截流19萬CMD-非全量截流)及礫間處理設施(經費為5.8億元)，經費總計為14億元，期望以河川自淨功能讓水質逐步改善。 二、第二階段-水污染削減(104至112年)：加速污水用戶接管，目前湳仔溝集污區(板橋、土城區)污水工程(家庭生活污水)持續施作，其總工程費用約為58億餘元，用戶接管率截至108年4月板橋達66.69％，土城達51.56％，目前加速辦理中。 三、第三階段-渠底改善(106至109年)：總經費約2.5億元，全河段3.1 公里深槽(子溝)及固化，已於108年3月27日完工。後續改善如下： (一)前因受限於工程經費，鐵路橋以下河段渠底未全面固化，刻正施作全段渠底固化，預計108(今)年6月完成。 (二)將研議於大漢溪出水閘門前增設抽水機組，除晴天時執行常流水抽排任務外，亦可於大雨時輔助排洪。" | 雨水科 | 無 | 無
4708D206-8A75-491E-9A11-EF8329E86FA840 | 2019/05/21 | 蘆洲區 | 倩萍、李坤城、李翁月娥 | 鴨母港溝現有水質加速改善 ? | "簡:鴨母港溝水質改善分三階段：第一階段(97至103年)環境營造，經費6.2億元，第二階段推推動水污染削減加速污水用戶接管，截至108年4月接管率（三重93.25%、蘆洲96.72%、五股50.02%），第三階段（107至109年）渠底改善及設施優化工程，預計109年底完工。詳:一、第一階段環境營造(97至103年)：包含施做版樁護岸(經費為1.8億元)及2座跨河橋梁，渠底固化等防洪工程及景觀之綠美化與人行道工程(經費為2.22億元)；另設置污水截流(設計截流30萬CMD) (經費為2.18億元)，經費總計為6.2億元。 二、第二階段-污染削減（104至114年）： (一) 加速污水用戶接管：截至108年4月底，三重區93.25%、蘆洲區96.72%、五股區50.02%，將持續加速辦理。 (二)鴨母港溝污水截流系統操作，採晴天截流方式，每日平均污水處理量為6萬6千餘噸。 三、第三階段-渠底改善（1.26公里）（107至109年）： (一)分期辦理溝底排水不良處改善工程，前期鴨母港溝排水改善工程 ，已於107年9月26日完成，以增快鴨母港溝水流流速。 (二)第二期為因應鴨母港截流站晴天截流雨天關閉的操作機制，目前辦理蘆洲鴨母港溝設置控制閘門工程，預計108年7月9日完工。 (三)另規劃「鴨母港溝景觀瀑布及補注水處理工程」，預計109年底完工；後續將配合辦理，河道景觀綠美化工程。" | 雨水科 | 無 | 無
981D2CC6-7A36-46DE-B433-ACF5BD52699141 | 2019/05/21 | 蘆洲區 | 李倩萍 | 水湳溝、蘆洲大排環境改善及整治辦理期程 ? | 簡:優先改善蘆洲大排及水湳溝下游排水不順情形，提升線性公園周邊環境品質，後續配合蘆北重劃區都市計畫期程，辦理改善及環境營造，並積極爭取前瞻計畫補助經費。詳:一、為改善蘆洲大排及水湳溝因地勢低窪、渠道坡度不順，致使渠道內常 有積水形成臭味情形，107年度爭取前瞻經費優先辦理蘆洲大排及水湳 溝下游段渠坡改善及增設子溝工程，並於成蘆抽水站增設清污泵加速 積水排除，第一期工程已於107年10月22日開工，已於108年4月 17日完工。 二、配合前瞻計畫補助期程辦理整體改善：考量水湳溝整體營境營造需求，本府水利局目前委託顧問公司辦理整體排水改善及環境營造規劃，針對污水處理、親水環境、周邊自行車道串連等進行妥善規劃，預計109年4月完成規劃，後續將依規劃成果分期計畫爭取前瞻計畫補助辦理後續工程。 | 雨水科 | 無 | 無
43B34E67-FF80-41A9-8F31-943963C8366C93 | 2019/05/21 | 中和區 | 張維倩 | 中和區中原溝整治進度? 中原溝下游加蓋之可行性? | "簡:中原溝申請加蓋評估目的僅為「配合道路之興闢、擴增或改善交通安全者」得研議辦理。詳:一、本市轄區之各類排水申請加蓋使用案件處理原則，不得影響整體排水通洪功能及設施構造物安全暨提供公眾使用目的前提條件，其申請加蓋需求目的僅為「配合道路之興闢、擴增或改善交通安全者」得研議辦理。 二、如經需求單位評估，符合上述之目的，由需求單位像本府水利局申請審核，同意後，由需求單位辦理。 三、中原溝水質部分： （一）依108年4月16日謝副市長視察說明，請本府經發局邀集工業區管理單位或相關工會、印研中心等權責單位，輔導業者將廢水轉成廢液方式處理，並研商集體委託處理及媒合委託處理可行性，降低業者處理成本，俾利區內業者妥善處理廢液。 （二）中原溝清淤作業，係由中和區公所派員加強巡查清理，倘發現渠道內有垃圾雜物及淤積，列於年度維護開口契約案執行清除。" | 雨水科 | 無 | 無
DDD0F28B-2D8B-4E7F-9CCC-64E92826833694 | 2019/05/21 | 鶯歌區 | 蘇泓欽 | 鶯桃路413巷周邊社區淹水情形仍在，市府如何改善。 | "簡:鶯桃路413巷目前已完成短期改善，長期方案將納入捷運三鶯線工程內辦理施作雨水下水道，捷運局目前納入設計中，預計110年進場施作，並已爭取前瞻經費中。詳:一、鶯桃路413巷周邊社區淹水問題，本局已於永和街增設涵管和集水井完成改善。 二、目前該路段仍有局部積淹水原因係斜坡道加蓋問題嚴重，影響側溝收水效率，鶯歌區公所已請清潔隊加強清淤之外，針對側溝遭斜坡道覆蓋部分，由公所巡查並彙整回報養工處研處。 三、另為增加鶯桃路段整體排水容量，已請捷運局辦理三鶯線工程時，自鶯桃路413巷至褔德一路新設雨水下水道，屆時將能有效解決鶯桃路413巷排水不良問題。" | 雨水科 | 無 | 無
6636FAE6-80EF-48AE-8E78-14E620A8CA7095 | 2019/05/21 | 蘆洲區 | 李翁月娥 | 建議蘆洲鴨母港溝區段加蓋，以解決永安南路停車問題。 | "簡:「配合道路之興闢、擴增或改善交通安全者」申請加蓋，不得影響整體防洪功能及構造物安全暨提供公眾使用為原則，並應提水理等相關評估資料予本府水利局審查，核備後方可由需求單位辦理加蓋事宜；目前已向中央爭取補助款項，積極辦理河岸景觀及水質改善事宜。詳:一、有關本市轄區之各類排水申請加蓋使用案件處理原則，不得影響整體排水通洪功能及設施構造物安全暨提供公眾使用目的前提條件，其申請加蓋需求目的僅為「配合道路之興闢、擴增或改善交通安全者」得研議辦理。 二、如經需求單位評估，符合上述之目的，由需求單位像本府水利局申請審核，同意後，由需求單位辦理。 三、為打造鴨母港溝周圍優美景觀，營造整體環境，提升居民生活品質，本府水利局目前刻正辦理蘆洲區鴨母港抽水站前池設施改善工程，改善鴨母港水流順暢，增加通洪能力。 一、本府水利局對鴨母港溝周遭環境特別重視，故水質改善刻不容緩，已向中央爭取補助款項，並已積極辦理河岸景觀及補注水處理工程規劃及相關基細設計。" | 雨水科 | 無 | 無